## 预案管理表
市文化执法总队2019年第三季度绩效任务落实进度情况表
年份 | 责任单位 | 序号 | 年度任务 | 阶段目标 | 任务目标 | 进度说明 | 落实进度
2019年 | 市文化执法总队 | 1 | 健全文化执法制度机制，加强执法监督，进一步提升文化执法规范化水平。 | 三季度 | 完成1家文化企业调研走访，现场交流座谈，听取意见建议，把服务企业与执法监管结合起来，为企业发展提供良好法制保障。 | 本阶段进展顺利 | 1.第三季度分别对房山区宏伟印刷厂、通州区部分印刷品物流库房贮存、房山区良乡镇部分文化场所经营现状以及朝阳区北京瑰丽酒店安装地面设施接收卫星电视信号设施安装使用、中廉风尚公司调研出版物网络发行情况等5家企业调研走访，现场听取意见建议，把服务企业、服务社会与市场监管、行政执法结合起来，为助力优化营商环境提供良好保障，做到寓执法于服务。（前三季度累计完成8家企业调研走访）
2019年 | 市文化执法总队 | 2 | 增强法制监督能力，认真开展执法监督工作，有力促进执法人员依法依规行政执法职权。 | 三季度 | 1.完成行政执法音视频记录仪、案件询问室使用情况检查1次； 2.现场监督总队各执法队行政执法检查行为1次。 | 本阶段进展顺利 | 1.9月份，对执法记录仪、询问室使用情况检查和对总队各执法队进行现场监督各1次，规范执法行为，保障依法履职（前三季度累计完成3次）。2.8月份，修订完成《北京市文化市场综合行政执法季度办案能手、年度办案标兵评选办法》并印发施行，持续激发文化执法人员市场检查和执法办案积极性。
2019年 | 市文化执法总队 | 3 | 根据文化市场发展情况和特点，组织开展针对性强、可操作强的执法业务培训，进一步增强文化执法人员业务能力。（项目预算：76万元） | 三季度 | 完成文化市场管理专题培训1次，持续提高文化市场新领域新业态监管水平和执法效能。 | 本阶段进展顺利 | 第三季度完成全市文化市场执法骨干依法行政培训班4次，组织开展撤案案件评查专题培训1次，持续提高文化市场新领域新业态监管水平和执法效能。（前三季度累计完成全市文化执法人员培训1次，分领域进行“小班式”培训，初任文化执法人员培训1次，文化市场专题培训5次）
2019年 | 市文化执法总队 | 4 | 落实文化和旅游部、市委宣传部、市“扫黄打非”办等部门要求，认真开展“扫黄打非·清源2019”“扫黄打非·净网2019”“扫黄打非·护苗2019”“扫黄打非·秋风2019”和“扫黄打非·固边2019”专项行动以及“剑网2019”专项行动，持续加强市场巡查检查，坚决查处各类违法违规行为。 | 三季度 | 深入推动年度专项行动，加强对含有涉暴恐、邪教、淫秽色情等不良内容文化产品和有害信息以及侵权盗版等违法行为的惩治力度，依法查办案件数量不少于250件，检查各类文化经营场所数量不少于1250家次。 | 已完成全年任务 | 按照全国“扫黄打非”办、文化和旅游部以及市“扫黄打非”办等部门相关部署，运用市场巡查、联合执法、案件移送、“网上网下”一体化治理等措施，深入推动年度“清源”“净网”“护苗”等五大专项行动以及“剑网”专项行动，依法惩治含有不良内容的文化产品和有害信息以及侵权盗版等违法行为。截至9月25日，总队前三季度共巡查检查文化场所6091家次，立案1836件，结案1577件，罚没款636.36万元，全力维护文化市场安全。（该项已经超额完成全年任务目标）
2019年 | 市文化执法总队 | 5 | 加强基层执法办案业务指导,持续抓好16区文化执法执法队伍和文化市场监督员两支队伍能力建设。 | 三季度 | 加强基层文化市场监管指导，完成对各区文化执法队伍案件办理重点帮扶和业务指导不少于12次。 | 本阶段进展顺利 | 加大对全市16区文化市场综合执法大队（隶属区文化和旅游局管理）指导力度，采取以案施训、跟踪帮扶、随队办案等形式，重点对通州、昌平、平谷等区的KTV、网吧、影院等营业性文化娱乐人员密集场所开展安全生产监管和互联网文化市场领域案件办理业务指导15次，区级立案数、新案由适用数量等方面均增长。截至8月底，各区文化执法部门前三季度累计立案1273件，结案1093件，罚没款258.1万元。
2019年 | 市文化执法总队 | 6 | 融合多种宣传媒体资源，加大对典型案件公开曝光力度，扩大文化执法工作社会影响力和公众参与度。（项目预算：158万元） | 三季度 | 1.在广播电视、报刊杂志两类传统阵地和网络新媒体刊发新闻稿件不少于130篇次； 2.总队官网、今日头条、“北京文化执法”微信公众号公共平台各类信息更新频率不少于每周1次。 | 本阶段进展顺利 | 1.利用广播电视、报刊杂志两类传统阵地和互联网阵地，在人民网、新华网、中国交通广播电台等中央和市属新闻媒体栏目刊发稿件150篇次（前三季度累计500篇次）。《违规发行<厚黑学>涉案14家公司被罚没1100余万元》于7月11日新华网刊登；《践行初心为民服务崇尚实干接诉即办—市文化执法总队召开“接诉即办”专题报告会》于8月5日在搜狐网转登。2.更新总队官网信息140条（累计360条），“今日头条”号和“北京文化执法”微信公众号公共平台更新信息各45条（累计各110条），确保每周更新频率不少于1次，增强社会影响力。
2019年 | 市文化执法总队 | 7 | 加强文化综合执法，净化网络空间和文化市场环境，组织全市各区文化执法力量，查办文化市场各类违法违规行为，全力维护基层文化市场安全稳定。组织开展专项行动，重点加大对网络游戏、网络表演、网络出版等领域监管力度，努力营造风清气正的网络文化环境。 | 三季度 | 1.围绕新中国成立70周年庆祝活动等重要节点，督促指导各区文化执法队伍做好文化市场安全检查，查处各类违规经营行为，确保市场安全稳定。2.巡查网站不少于5000家次，持续开展网上传播低落俗信息专项整治。 | 本阶段进展顺利 | 1.指导区级文化执法部门检查各类文化场所11269家次。联合相关部门及津冀两地开展执法协作，深入推动“净空”专项行动，前三季度累计取缔“黑广播”发射点位18处，收缴装置18套，协助抓获犯罪嫌疑人9名。2.第三季度巡查检查网站、公众号、小程序等24000家次（前三季度47500家次，清理有害信息和非法链接510余万条），联合市相关部门查办了某公司网站登载违法违规图片案，协助抓获犯罪嫌疑人17名，刑事拘留6名并依法关闭其网站。
2019年 | 市文化执法总队 | 8 | 承担市政府工作报告关于加强政府自身建设的8项任务。 | 三季度 |  | 本阶段进展顺利 | 1.印发“不忘初心、牢记使命”教育计划、实施方案并开展调研和专项整治，召开专题民主生活会，形成报告报送市委。2.第三季度提交总队长办公会审议重大行政处罚案件8件，主动接受市纪委市监委驻市文旅局纪检监察组监督。3.会同纪检监察组开展执法不公选择性执法随意性执法排查纠治，未发现7类问题，抽查作出行政处罚的案卷均合格。4.落实“以案为鉴、以案促改”警示教育要求，推动以案促改、以案促教、以案促建、以案促管。5.定期向文化和旅游部报送执法改革台账。6. 与北京华软新元有限公司联合研制总队资产信息化管理系统；树立过紧日子思想，压缩一般性公共支出预算10%，核减经费180余万元，定期公示督促预算绩效执行。
2019年 | 市文化执法总队 | 9 | 国务院优化营商环境督查整改事项第54、55项。 | 三季度 |  | 本阶段进展顺利 | （总队作为行政执法机构，无行政审批职能，未设置、入驻政务服务大厅或窗口）。1.加强官网建设。向市政务服务局报送总队网站第三季度自查报告，持续维护网站地图、域名标识和监督举报入口，有序推进IPV6升级改造，各项服务均正常使用。2.加强信息公开。对政府信息公开专栏内容进行同步更新，前三季度官网主动向社会公开行政处罚信息查询451条，依申请公开4件，在网站政务咨询专栏回复咨询留言65条。3.做好12345市民热线办理，前三季度接收转办1722件，依法受理636件，解答市民咨询1086件。3.针对我市820家长期处于停业状态的僵尸网吧企业，形成专题调研报告并提出疏解推出治理建议并报送市委宣传部。
2019年 | 市文化执法总队 | 10 | 市政府督查、建议提案办理、政务信息报送和推进本单位绩效管理工作（年度市政府绩效管理专项考评工作）等市委市政府交办的其他重点工作。 | 三季度 |  | 本阶段进展顺利 | 1.持续抓好市政府工作报告重点工作落实。总队主要负责人亲自督，分管领导具体抓，强加文化市场监管和综合治理、净化“网上网下”文化市场环境，实现绩效工作与督查任务同研究同部署同推进同落实。2.围绕新中国成立70周年庆祝活动服务保障和加强文化市场综合治理，前三季度向《昨日市情》报送政务信息20篇。3.按照市级行政机关绩效考评体系要求，按期报送第一、二季度预案落实情况并抓好第三季度预案执行，部分任务已经超额完成全年预案目标。把绩效办理与“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合，坚持做到全面高效履职、全面依法行政、全面预算管理、全面优化服务。4.2019年总队未涉及建议提案办理工作。