## 北京市文化市场行政执法总队2018年第四季度绩效任务预案落实情
市文化执法总队2018年度绩效任务预案落实表
序号 | 主要职责 | 年度任务 | 时间节点 | 阶段性目标 | 完成时限 | 实际完成时间 | 阶段性目标完成进度 | 完成情况描述
1 | 一、法制建设 | 开展执法“巩固提高年”活动，深化文化市场综合执法依法行政能力建设，持续提升文化市场综合执法队伍专业化水平。 | 第一季度
2 |  |  | 第二季度 | 1.一季度制定完成“巩固提高年”活动方案。2.巩固日常检查巡查制度，在全市文化执法系统推广模式化《检查单》。3.夯实基础台账，彻底摸清文化市场经营单位底数。4.固化“双随机”抽查，督导市区两级文化执法机构经常性开展抽查工作。5.深化“先立案后调查”程序，提高履职能力。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 1.3月份，印发《北京市文化市场综合执法巩固提高年活动方案》《任务分解方案》；5月份，印发《调整听证及集体讨论案件标准的通知》；2.印发模式化《检查单》并向区级文化执法机构推广使用，重点说明适用情形。3.联合工商管理机关和16区文化执法机构，完成文化经营单位基础台账数据收集工作。4.前两季度，组织开展“双随机”抽查3次；5.按照市法制办要求，认真作好4类案件督查工作，要求“先立案后调查”履行率达到100%。
3 |  |  | 第三季度 | 1.巩固执法行为规范机制，提高文明、依法监管能力。2.推进一般案件审批改革。3.制定本市文化执法行政强制实施规范、调查询问规范、案件证据规则、执法公示、全过程记录、市区两级案件转办等一系列制度。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 1.6月份，出台《关于调整听证及集体讨论案件标准通知》并印发全市文化执法系统执行；出台《关于2018年推广应用说理式执法文书的通知》，要求自7月1日开始全部行政处罚案件一律使用说理式执法文书；7月份，出台《关于进一步规范办理案件结案工作的规定（试行）》，规范行政执法行为。2.推进一般性案件审批改革，制作《关于进一步调整、加强法制监督工作的调研报告》。3.组织全员学习文化和旅游部等部门关于行政强制实施规范、调查询问规范、案件证据规则、执法公示、全过程记录、市区两级案件转办等一系列规定，起草相关执法制度初稿工作。
4 |  |  | 第四季度 | 1.巩固法制监督指导机制，强化执法办案主体责任，提高案卷制作质量。2.发挥法制队长、案件评查员和文化执法师资三支队伍作用，通过加强培训方式，压实执法案卷主体责任。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | 按期完成第四季度任务。1.制定文化执法行政强制、调查询问、案件证据等6个制度。加强说理式文书推广作，加强结案工作，要求16区文化执法部门报送说理式文书使用和结案总结。2.固定法制队长、案件评查员和执法师资“三支队伍”人员构成，组织开展培训1次，压实案卷主体责任。）2018年，总队进一步提升执法规范化水平。一是印发《执法巩固提高年方案》及任务分解，及制定并印发执行案件听证、集体讨论、调查询问、证据规则、行政强制、执法公示、案件转办、案件办结、全过程记录等一系列试行性制度规定，促进公正文明规范执法。二是推广使用说理式执法文书，加强一般性案件办理改革，调整优化执法监督机制。三是抓好“三支队伍”能力建设，压实案卷制作归档主体责任。四是按照有关要求，加强行政执法“先立案后调查”和“双随机、一公开”工作措施，联合工商行政管理机关和区级文化执法部门，共同完成各类文化经营主体基础性台账数据汇集整理，为依法依规开展市场监管打下了坚实基础，全年100%完成预案任务。
5 |  | 规范文化市场综合执法业务技能考核培训，增强培训的针对性、专业性和可操作性，提高文化行政执法人员办案质量。 | 第一季度
6 |  |  | 第二季度 | 1.组织全市文化执法人员年度业务考核培训1次。2.组织全市初任文化执法人员业务培训1次。3.印发《北京市文化市场综合执法岗位技能练兵活动工作计划》。4.组织案卷评查标准培训1次。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 1.4月份，组织全市执法人员大培训1次，同时利用文化和旅游部平台全员考核1次；2.组织初任执法人员培训1次，3.5月份，印发《北京市文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛活动工作方案》和《工作计划》；4.5月份，完成2018年第一季度案卷评查标准培训1次。
7 |  |  | 第三季度 | 1.组织依法行政专题培训1次。2.组织执法专业技能培训1次。3.组织北京市文化市场综合执法岗位技能练兵活动大赛复赛决赛。4.组织案卷评查标准培训1次。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 1.7月18日和7月25日，分别组织开展政策法规和文书制作及案卷归档专题培训、执法规范和案卷纠错专题培训活动。2.8月14-16日，组织开展网络文化市场以案施训暨网络案件办理专题培训。3.按照文化和旅游部要求，联合市总工会印发《关于开展第二届北京市文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛活动的通知》，并于9月12日和9月28日，分别开展第二届北京市文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛复赛、第二届北京市文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛决赛。4.7月23-24日，组织开展季度案卷评查标准培训1次。
8 |  |  | 第四季度 | 1.组织执法人员参加全国文化市场综合执法岗位技能练兵活动大赛。2.组织执法专业技能培训1次.3.组织案卷评查标准培训1次。4.健全全市文化行政执法人员培训档案。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | （按期完成第四季度任务。1.组织市区两级文化执法人员参加全国文化市场综合执法岗位技能练兵活动大赛执法人员封闭集训，11月底，参加第二届全国文化市场综合执法岗位练兵技能大赛，取得单项一等奖成绩。2.组织全市依法行政及考核解析培训1次.3.组织全市三季度案卷评查培训1次。4.将执法人员培训档案录入北京市干部教育网。）2018年，总队通过以查代训、以案施训、健全培训档案等形式、提高培训精准化、实用性水平。利用文化和旅游部技术服务平台，开展全市文化执法系统在线培训，开展初任执法人员业务培训，围绕文化市场整治重点，开展依法行政、案件评查、互联网文化市场案件办理、文书制作及案卷归档等专题培训活动，进一步提高全执法能力和办案水平。联合市总工会，于9月12日和28日，共同开展第二届北京市文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛的复赛和决赛活动。11月29日参加第二届全国文化市场综合执法技能竞赛并获得了“移动执法及网络案件办理”一等奖，全年100%完成预案任务。
9 |  | 持续推动首都文化执法师资库建设，建设全国文化执法系统一流师资队伍。 | 第一季度
10 |  |  | 第二季度 | 落实全市文化市场综合执法师资库制度，出台2018年度全市文化执法系统师资评选办法。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 1.加强师资管理，4月组织优秀师资为全市执法人员授课，6月选派优秀师资赴贵州、四川授课；2.制定《2018年北京市文化市场综合执法师资库评选工作方案》，于6月28日正式印发。
11 |  |  | 第三季度 | 1.组织评选第二批文化执法系统师资。2.组织师资实施全市文化市场综合执法师资巡讲活动。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 1.按照《2018年北京市文化市场综合执法师资库选拔工作方案》要求，明确师资库师资基本条件、师资分类、领域划分和选拔程序，组织开展全市第二批文化执法系统师资评选工作。2.组织执法师资在网络文化市场以案施训暨网络案件办理专题培训授课和赴密云等区授课。
12 |  |  | 第四季度 | 开展2018年度全市文化市场综合执法系统“执法模范”评选活动。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | （按期完成第四季度任务。正式启动2018年度执法模范评比工作，印发有关通知和实施办法）2018年，总队对照本项绩效任务要求，着力规范执法模范评选标准和加强文化执法师资队伍建设，专门印发年度全市文化执法系统师资评选办法。严格执行师资库选拔标准，进一步明确、规范文化执法师资的任职条件、师资分类、领域划分和选拔程序，完成全市第二批文化执法系统师资评选活动。在做好体制机制建设的同时，注重提高师资本身实际业务能力，选派市、区两级文化执法优秀师资和业务骨干赴四川、贵州等市县文化执法部门开展经验交流、技能授课等活动，并重点帮扶指导本市远郊区文化执法队伍帮扶提高执法能力和业务水平，全年100%完成预案任务。
13 |  | 做好法制监督工作，提高依法行政水平，大力推进和完善监督考评与执法责任制落实，做好行政复议与应诉能力建设。 | 第一季度
14 |  |  | 第二季度 | 1.完善文化执法办案能手、办案标兵考评办法，开展2018年第一季度办案能手评选。2.完善文化执法案卷归档管理办法。3.二季度底前完成执法案卷评查1次。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 1.3月份，修订印发《北京市文化市场综合执法季度办案能手、年度办案标兵、执法模范评选办法》，评选一季度“办案能手”22名；2.落实《文化市场综合执法档案管理办法》要求，严格案卷归档管理；3.5月份，组织开展全市2018年第一季度案卷评查1次。
15 |  |  | 第三季度 | 1.落实错案评查及责任追究制度，落实行政执法责任制。2.开展2018年第二季度办案能手评选。3.三季度底前完成执法案卷评查1次。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 1.深化行政执法责任制，严肃对待执法案卷“零分卷”问题，在案卷评查报告中明确指出错误原因，核实具体办案人员有关情况，严格错案评查及责任追究制度。2.7月份，印发《总队关于开展2018年二季度“办案能手”评比的通知》并组织开展评选工作。3.7月23-24日，完成本季度案卷评查工作。
16 |  |  | 第四季度 | 1.落实法律顾问工作制度化、规范化，确保执法监督制度有效运转。2.开展2018年第三季度办案能手评选。3.四季度底前完成执法案卷评查1次。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | （按期完成第四季度任务。1.规范法律顾问制度，严格审查委托律所和律师的营业执照和执业资格，严格审核合同接收清单和法律顾问报告。2.启动2018年第三季度办案能手评选，严格报名审核和参选课件评审。3.完成执法案卷评查1次。）2018年，总队不断加强法制监督工作，进一步提高依法行政水平。一是健全完善执法办案能手、办案标兵考评机制，确保每季度在全市文化执法系统开展1次评选活动。二是深化法律顾问工作机制严格审查委托律所和律师资格资质、严格审核合同清单和顾问报告。三是大力推动执法责任制落实，督促一线队员严格执行执法案卷管理标准，创新评查办法。四是首次引入分组对抗和模拟演练机制，组织市、区两级案卷交叉互评4次，提高了执法文书规范化制作归档等各个环节管理水平，基本实现“无零分卷”，全年100%完成预案任务。
17 |  | 做好文化市场日常检查巡查，拓展执法新领域，开拓新案源，进一步提高职权履行率。 | 第一季度
18 |  |  | 第二季度 | 1.完善文化执法数据统计分析工作。2.制作上半年执法检查及职权履行报告。3.通报全市文化执法系统案件办理情况。4.确保二季度底前案件办理不少于400件，检查文化场所不少于4000家次。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 1.深化文化执法数据统计分析，编制2017年全市案件办理及职权履行数据分析报告。2.6月份，制作完成《1-6月份文化执法办案及履职基本情况》。3.召开北京市文化市场管理（“扫黄打非”）新闻通气会，向社会公众通报全市文化执法系统案件办理情况。4.前两季度，市、区两级文化执法机构案件办理2551件，检查文化场所12745家次。
19 |  |  | 第三季度 | 1.完成2018年前三季度执法检查及职权履行报告。2.通报全市文化执法系统案件办理情况。3.督促市、区两级文化执法机构加大检查和办案力度，提高职权履行率。4.确保三季度底前案件办理不少于200件，检查文化场所不少于2000家次。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 1.完善文化执法数据统计分析工作，9月份，完成《全市前三季度执法办案及履职基本情况》。2.向全市文化执法系通报案件办理情况，要求总队5个内设执法队、各区文化执法机构对照检查。3.组织开展市区两级文化执法队伍座谈会，了解一线监管重点难点，针对性提高职权履行率；召开16区文化执法队长参加的区级研讨会，督促各区加大检查和办案力度；4.第三季度办理案件732件（前三季度总计3283件），检查文化场所4453家次（前三季度总计17198家次）。
20 |  |  | 第四季度 | 1.制作2018年全年执法检查及职权履行报告。2.通报全市文化执法系统案件办理情况。3.对完成市政府依法行政考核指标情况进行自查。4.确保四季度底前案件办理不少于200件，检查文化场所不少于2000家次。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | （按期完成第四季度任务。1.制作《《2018年度执法检查及职权履行报告》。2.启动2018年度十大案件新闻发布会，向社会公众通报全市文化执法系统案件办理情况。3.对完成市政府依法行政考核情况进行自查。4.第四季度，办理案件990件，检查文化场所4513家次。5.全年职权履行率已经超过24%。2018年，总队加强文化市场阵地管理。一是认真开展文化市场日常检查巡查，编制完成《2017年度全市案件办理及职权履行数据分析报告》，每季度梳理文化执法办案及履职基本情况，及时向全市文化执法系统通报季度案件动态情况。二是组织区级执法队伍通过交流座谈、业务研讨等形式进行对照检查，重点在促进执法新领域、拓展新案源上持续发力。三是召开北京市文化市场管理（“扫黄打非”）新闻通气会，向社会公众通报全市文化市场案件办理和典型违法案件查办情况。四是截至12月底，全市文化执法系统检查文化场所22661家次，立案4359件，结案4378件，较2017年度分别增长45.6%和61.8%，立案数和结案数均创历史新高，罚没款1463.41万元，拓展新案由15项，全年100%完成预案任务。
21 |  | 开展年度“清源”“净网”“秋风”“护苗”及“固边”等专项行动，围绕重要时间节点开展集中清理整治工作。 | 第一季度
22 |  |  | 第二季度 | 1.2018年4月底以前，完成年度“净网、秋风、护苗”等五大专项行动工作方案。2.结合“护苗”专项行动，开展“绿书签”进校园活动。3.开展打击非法出版物、印刷品及有害信息专项行动。4召开市相关部署会，联合开展打击“黑电台”境外卫星电视接收使用及互联网视听行业等专项行动。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 1.2018年第一季度印发出台年度“护苗、秋风、净网”等五大专项行动通知。2.开展“护苗”宣传活动，制作《绿书签﹒护苗2018北京专项行动宣传片》在新浪、搜狐、百度等各类门户网站播放，举办“绿书签2018”集中宣传周启动仪式。3.联合市相关部门共同开展非法网络出版物、网络文学、网络违规文化产品等专项整治行动。4.5月印发《2018年“上合组织”会议期间联合打击“黑电台”专项行动工作方案》并抓好落实。
23 |  |  | 第三季度 | 持续开展年度“净网、秋风、护苗”等五大专项行动，及时总结上报成果信息。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 组织开展“护苗2018”网络安全进课堂活动，进行网络安全课视频制作；联合市网络协会在市纪委市监委市政务服务中心暑期职工子女托管班讲授网络安全课；组织“净网2018”行动，重点整治违法违规网络游戏；组织开展专项行动，重点整治非法网络文学传播行为；服务保障“中非论坛”活动，开展跨地区跨部门联合打击“黑广播”和境外非法卫星电视接收装备。
24 |  |  | 第四季度 | 1.对16区开展年度各个专项行动进行考核。2.向文化和旅游部、全国“扫黄打非”工作小组办公室和市政府总结上报成果信息。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | （按期完成第四季度任务。1.完成“固边”“护苗”“净网”“清源”“秋风”五大专项行动全年总结宁按照规定进行上报。2018年，总队持续推进五大专项行动，制定年度工作方案并抓好落实。联合市网络协会，通过网络安全进课堂形式向未成年人宣传讲解网络安全课；联合北京市第十五中学师生举办“绿书签2018”集中宣传周活动，并在百度、搜狐等门户网站播放播放《绿书签﹒护苗2018北京专项行动》宣传片，倡导青少年文明绿色健康阅读。联合市有关部门，重点整治非法网络文学、违法网络游戏、网络销售违规出版物和传播有害文化产品及信息专项治理，总计没收侵权盗版及非法有害出版物210余万册，查禁不良网络文化产品410余种，删除违规链接及有害信息800余万条，停业整顿及吊销经营资质4家；联合驻京部队、民航等部门开展京津冀周边跨区域打击“黑广播”专项行动，有力维护了首都无线电播出秩序安全和民航班机通讯安全，全年100%完成预案任务。
25 |  | 开展网上“扫黄打非”工作，持续加强网络游戏、网络表演市场监管，依法打击“微店”传播、销售非法网络文化产品和有害信息行为，推动网络空间更加清朗。 | 第一季度
26 |  |  | 第二季度 | 1.巡查检查网站不少于8000家次。2.开展网络游戏、网络表演市场专项整治行动各1次。3.依法治理“儿童邪典”视频及非法网络游戏经营行为，查禁违法传播渠道。3.及时分析研判涉网舆情态势，开展非法出版物专项整治行动。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 1.2018年第一、二季度，累计巡查各类网站和手机应用软件2万余家次。2.1月份，完成《关于开展违法违规网络游戏专项整治行动工作方案》，开展网络低俗及棋牌赌博游戏专项整治3次。3.紧急删除“儿童邪典”视频节目、断开非法链接260余万条，累计立案50余起，罚款80余万元，央视新闻频道等主流媒体第一时间进行了报道。4.组织全市60余家网络游戏企业开展专题座谈；开展非法出版物研判和专项整治各1次。
27 |  |  | 第三季度 | 1.巡查检查网站不少于4000家次。2.继续开展网络游戏市场清查行动。3.开展微店、二手交易平台等微商非法传播违禁出版物整治行动，整治非法出版物传播渠道。3.及时分析研判涉网舆情态势。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 1.巡查检查网站及文化类APP 移动客户端5500余家次（前三季度总计25500余家次）。2.持续开展网络游戏市场清查活动，对提供含有禁止内容的网络游戏经营企业作出行政处罚。3.开展微店、二手交易平台专项整治行动，8月31日，召开域内出版物经营平台会议，督促自查清理非法网络出版物，督促2家交易平台关闭个人发售非法出版物账户330余个，链接2000余条。4.8月，组织百度、新浪和搜狐等信息类门户网站，专题分析研判互联网舆情态势，形成网络安全领域监测预警报告。
28 |  |  | 第四季度 | 1.巡查检查网站不少于4000家次。2.对域内主要音乐网站、动漫网站集中清查，重点整治传播含有违法违规内容网络文化和网络音乐作品行为。3.形成《“微店”平台出版物发行监管策略调研》报告。4.分析研判2018年网络舆情态势。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | （按期完成第四季度任务。1.巡查网站和APP4500余家次。2.对全市主要音乐、动漫、游戏等文化娱乐网站开展集中清查，先后对多家企业作出行政处罚。3.完成《“微店”平台出版物发行监管策略调研报告》。4.组织网络文化企业召开网络舆情态势分析研判，完成《北京市网络文化市场现状和监管策略调研报告）2018年，总队认真开展网上“扫黄打非”和网络文化市场治理，重点加强网络游戏、网络直播、微商微店销售非法网络文化产品和传播有害信息行为监管，一是全年共轮网巡查各类网站2万余家次，查办网络案件1288件，关闭非法网站15家，《2018年度北京市互联网文化市场管理工作报告》得到市领导批示肯定。二是针对社会公众、新闻媒体关注度高的侮辱革命先烈、戏谑经典革命作品情况启动应急预案，要求网站紧急下线涉及经典革命歌曲的恶搞视频6158条、恶搞音乐187首。三是推动低俗文化作品整治，将炒作低俗网络文化的直播平台某歌手及所在演出团体列入全国文化市场管理“黑名单”予以封禁。联合市公安机关打掉了全市首例跨省市传播淫秽色情信息的新型聚合类直播平台团伙，刑拘犯罪嫌疑人16名。严厉打击危害青少年健康成长的儿童“邪典”视频，清理非法链接210余万条，累计立案50余起、罚没款80余万元。四是开展微店、二手交易平台专项整治行动，要求各类出版物在线销售平台自查清理非法出版物，督促2家交易平台关闭个人发售非法出版物账户330余个，链接2000余条。五是开展网络游戏专项整治，对82家企业46起违法违规经营行为立案查处，累计罚没款241万余元。六是联合相关门户网站专题分析研判互联网舆情态势并形成网络安全监测预警报告。首都网络秩序持续净化，网络文化空间更加清朗，全年100%完成预案任务。
29 | 三、大案要案查办 | 集中查办大案要案，坚持挖线索、端窝点、打团伙、破网络，肃清违法行为背后非法“利益链条”，保持对违法犯罪行为高压震慑态势。 | 第一季度
30 |  |  | 第二季度 | 1.认真核查举报线索，深入挖掘案件信息，履行案件报备手续，及时上报案件查处结果，确保大案要案回复率达到100%。2.召开公检法等办案部门联席会议，就重大案件进展情况进行分析研判。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 1.依据市纪委提供线索，2月1日在河北定州破获北京“12.06”侵权盗版出版物案，该案被全国“扫黄打非”办公室和公安部列为督办案件。2.参加及召开公安、政法机关有关案件研判会40余次。4月份由北京市第三中级人民法院二审判决的“8·08”特大制销侵权盗版少儿类出版物案，给予主犯高限刑事处罚，被全国“扫黄打非”办公室列为全国首个“扫黄打非”指导案例。
31 |  |  | 第三季度 | 认真核查举报线索，深入挖掘案件信息，履行案件报备手续，及时上报案件查处结果，确保大案要案回复率达到100%。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 印发《关于加强重大案件报备工作的通知》，大案要案回复率始终保持100%。
32 |  |  | 第四季度 | 认真核查举报线索，深入挖掘案件信息，履行案件报备手续，及时上报案件查处结果，确保大案要案回复率达到100%。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | （按期完成第四季度任务。依据全国“扫黄打非”办转交线索，对北京“互动作业”APP传播淫秽色情信息案等3起挂牌督办案件进行查处，并及时履行案件报备手续。因涉及案件调查和敏感内容，基于保密安全，部分完成内容无法提供证明图片）2018年，总队认真对全国“扫黄打非”办、文化和旅游部、12345市非紧急救助服务热线转办的投诉举报案件线索开展认真核查，坚持挖线索、端窝点、打团伙、破网络，始终保持对违法犯罪行为高压震慑态势。联合市公安局破获了部委督办的“12.06”侵权盗版出版物案。市第三中级人民法院二审判决的“8·08”特大制销侵权盗版少儿类出版物案，给予主犯高限刑事处罚，被全国“扫黄打非”办公室列为全国首个“扫黄打非”指导案例。参印发《关于加强重大案件报备工作的通知》，履行案件报备手续，及时上报查处结果，确保大案要案按期回复率保持100%。全年完成100%绩效任务目标。做到了年初预案制定，季度落实报送、年底任务达标的工作目标。
33 |  | 积极融合多种宣传媒体资源，加大对典型违法案件公开曝光力度，进一步扩大文化市场综合执法工作社会影响力和公众参与度。 | 第一季度
34 |  |  | 第二季度 | 1.在广播电视、报刊杂志两类传统阵地和网络新媒体刊发新闻稿件不少于130篇次。2.确保总队官网、今日头条和微信公众平台各类信息更新推送频率不少于每2周1次。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 1.第一、二季度，在广播电视、报刊杂志两类传统阵地和网络新媒体刊发新闻稿件355篇次。2.前两季度在总队官网330余篇、今日头条和微信公众平台各类信息更新推送频率不少于每2周1次，各56篇。
35 |  |  | 第三季度 | 1.在广播电视、报刊杂志两类传统阵地和网络新媒体刊发新闻稿件不少于130篇次。2.确保总队官网、今日头条和微信公众平台信息更新推送频率不少于每2周1次。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 1.在央视CCTV新闻频道、BTV北京卫视和中国网、千龙网、北京青年报、中国新闻出版网等各类媒体刊发文化行政执法工作成果新闻报道和有关稿件145篇（前三季度总计刊发500篇次）。2.在总队官网更新推送政务信息100篇（前三季度总计推动430篇），在今日头条和微信公众平台更新推送文化行政执法新闻稿件各12条（前三季度总计推动80条），确保不少于每2周1次。
36 |  |  | 第四季度 | 1.在广播电视、报刊杂志两类传统阵地和网络新媒体刊发新闻稿件不少于130篇次。2.确保总队官网、今日头条和微信公众平台信息更新推送频率不少于每2周1次。3.组织开展北京市文化市场管理暨“扫黄打非”年度十大案件评选和社会宣传工作。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | （按期完成第四季度任务。1.在人民网、《中国文化报》、北京日报等各类新闻媒体刊发新闻稿件150篇。2.在总队官网更新推送政务信息110篇，在今日头条和“北京文化执法”微信公众号更新推送文化执法新闻稿件各34条，确保不少于每2周1次。3.正式启动年度十大案件新闻发布会。）2018年，总队加大对典型违法案件公开曝光力度，扩大文化执法工作社会影响力和公众参与度。一是在央视、新华社、《中国文化报》、北京卫视、北京日报等市级以上传统媒体和融媒体刊登新闻稿件650篇，报送的网络微视频在“中国长安网”展播。在总队官网更新推送政务信息543条，在今日头条和“北京文化执法”微信公众号更新推送、新闻稿件260条，43篇信息被中央及市级信息刊物采用。三是正式启动北京市文化市场管理暨“扫黄打非”2018年度十大案件新闻发布会筹备工作。四是做好市人大代表、政协委员建议提案办理，完成“关于强化文化创意产业知识产权保护力度”“关于加大对儿童游戏机市场清理严格打击娃娃机变相赌博”等会办工作，编制《2018年政务舆情备答参考》，随时向公众做好解答，全年100%完成预案任务。
37 |  | 巩固深化京津冀文化市场管理和“扫黄打非”联防协作，开展联防联打联动，提升京津冀文化市场协同监管水平。 | 第一季度
38 |  |  | 第二季度 | 联合天津、河北两地相关机构，对北京市及周边地区开展“黑广播”精准打击和精确治理。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 向河北省相关部门发出专项行动函，组织力量联合开展依法治理“黑广播”专项行动，前两季度总计开展16次，收缴非法广播发射装置21套，取缔非法发射站点21处20个频道。
39 |  |  | 第三季度 | 1.参与京津沪渝四直辖市文化综合执法协作会，组织开展交叉执法检查。2.持续深化京津冀文化市场管理和“扫黄打非”联防协作。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 1.组织力量参加长白山工程座谈会。2.启动“扫黄打非·护城河工程”联合封堵工作。
40 |  |  | 第四季度 | 1.开展维护首都无线电广播播出安全和航空专用频率安全的“净空2018”专项行动。2.持续深化京津冀文化市场管理和“扫黄打非”联防协作。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | （按期完成第四季度任务。1.依法整治“黑广播”（含机场周边）10处，收缴违法发射设施10套，清除违法频率10个。2.牵头起草《京津冀“扫黄打非”（文化市场管理）一体化联防协作实施细则》）2018年，总队进一步深化京津冀文化市场和“扫黄打非”联防协作，推动信息共享、案件协查、应急处理和协同治理，联合河北省“扫黄打非”和文化执法力量共同开展京冀交汇处“黑广播”专项整治，积极联合解放军无线电侦测、公安刑事侦查技术和无线电管理等相关单位，在京内和环京周边地区取缔“黑广播”27处，清除违法频率28个，移送3起，刑拘犯罪嫌疑人10人，批捕6人，确保首都无线电广播播出安全和民用航空专用频率安全，全年100%完成预案任务。
41 |  | 深入推进“扫黄打非”进基层标准化、规范化建设，推动属地责任落实，打造进基层工作的“北京经验”。 | 第一季度
42 |  |  | 第二季度 | 1.开展好“扫黄打非”进学校工作，在北京市第十五中学组织2018年“绿书签行动”集中宣传周启动仪式。2.深化“扫黄打非”进社会单位（企业）工作。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 1.1月出台印发《2018年北京市“扫黄打非”进基层工作要点》《北京市推进“扫黄打非”（文化市场管理）基层站点规范化标准化建设的通知》等系列文件，评选出市级“扫黄打非”进基层示范点共113家。2.4月20日，在北京市第十五中心举行“2018年“绿书签行动”集中宣传周启动仪式，组织讲授网络公开课。3.会同西城区、朝阳区等区级“扫黄打非”办公室开展“扫黄打非”进专读空间、进影院等工作。
43 |  |  | 第三季度 | 1.抓好“扫黄打非”进基层示范点建设，完成相关推荐材料报送工作。2.接受全国“扫黄打非”办督查验收复评工作。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 1.起草《2018年上半年北京市“扫黄打非”进基层工作总结》；向广东省清远市“扫黄打非”部门介绍北京市朝阳区六里屯街道“扫黄打非”进基层优秀经验。2.收集审核各区上报的全国“扫黄打非”进基层示范点及标兵申报材料，推荐第二批全国“扫黄打非”进基层示范点和示范标兵。
44 |  |  | 第四季度 | 1.推荐本市“扫黄打非”进基层示范点参评全国“扫黄打非”进基层示范点工作。2.认真做好市级示范点评选活动。3.组织开展“扫黄打非”业务培训1次。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | （按期完成第四季度任务。推荐西城区大栅栏街道等4家单位入选第二批全国“扫黄打非”进基层示范点及示范标兵名单。2.建立网上扫黄打非巡查员队伍，组织开展“扫黄打非”业务培训1次。）2018年，总队深化“扫黄打非”进基层标准化、规范化和“精品站室”建设，推动属地责任落实，打造进基层工作的“北京经验”。会同西城、朝阳等区级“扫黄打非”办开展“扫黄打非”进专读空间、进影院、进社区工作，举行“2018·绿书签行动”集中宣传活动，向中小学校在校师生讲授网络安全公开课程，全年100%完成预案任务。
45 | 五、基层基础 | 优化区级文化执法人员培训项目，增强区级文化执法工作督查力度，在执法办案、市场管控等方面给予精准指导，确保市、区两级案件数量正常比例保持常态化。 | 第一季度
46 |  |  | 第二季度 | 1.按照年度考核标准，深化基层业务指导帮带，确保16区文化执法机构完成案件指标数量总体平衡。2.推广简易程序案件办理，不定期开展业务技能培训讲座。3.破解区级执法机构无安全生产类行政处罚案件的情况。4.分区域推广实施行政调解、新案由适用和执法办案业务交流活动每月不少于1次。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 1.将全市文化市场划分3个监管片区，组织16区执法队开展第一、二季度市场交叉检查和案件办理经验交流活动3次，重点帮扶区级执法队伍开展网络案件查办，促进区级执法办案的能力、指标数量提升。2.集中开展东城、朝阳等9个区执法队进行行政调解、简易程序办案交流培训1次。3.前两季度16区执法队伍查处文化市场安全生产监察类案件82件。4.在朝阳、丰台两区执法队组织召开2018年度文化市场义务监督员业务培训会各1次，开展“文化市场监督员如何监管出版物市场”专项培训2次。
47 |  |  | 第三季度 | 1.组织16区文化执法机构开展典型案件办理经验推广及现场观摩交流活动，深化地区间技能交流。2.提高区级网络案件办理能力，提高网络案件办理数量质量。3.分区域推广实施行政调解、新案由适用和执法办案业务交流活动每月不少于1次。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 1.组织16区执法队开展典型案件办理经验推广及现场观摩活动2次。2.通过加大网络案件办理指导，平谷、密云等6个区文化执法机构网络案件办理实现零的突破，16区网络案件办理数量同比增长72%。3.分区域施策组织16区文化执法机构法制业务分队长、执法业务骨干推广实施行政调解、新案由适用和执法办案业务交流活动4次。
48 |  |  | 第四季度 | 督促指导16区文化执法机构认真做好属地文化市场日常监管，特别是重点时期、法定节假日等时间节点市场安全监管。3.认真做好京津冀跨地区联合执法、交叉检查工作，确保首都文化市场安全。4.分区域推广实施行政调解、新案由适用和执法办案业务交流活动每月不少于1次。5.依据区级执法办案情况，组织力量到未达标的基层执法队开展驻队指导，确保完成全年预定办案数量目标任务。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | （按期完成第四季度任务。1.指导属地执法队开展文化经营场所日常检查3500余家次。2.指导开展安全生产专项检查16次，现场监督整改文化场所各类安全隐患750余项件。3.组织远郊区文化执法部门与交界处河北部分县市文化执法队伍开展跨区域交叉检查4次，出动执法力量250余人次。4.按照片区形式组织召开案件办理交流研讨3次，推广新案由适用5项。5.依据前三季度16区执法办案和职权履行情况，重点对履职率较低的房山、怀柔、门头沟等区文化执法部门加大督导力度，先后5次开展驻队帮扶和随队办案。6.截至12月底，职权履行率已经达到15%，符合年度预案任务目标。）2018年，总队大力加强基层文化市场管理工作，一是通过划分片区、实施网格管理等方式，组织16区执法队开展市场交叉检查、案件办理和经验交流。二是重点帮扶区级执法能力和案件指标数量双促进双提升。截至12月底，区级文化执法部门检查经营场所16978家次，立案2035件，结案2045件，分别增长80.6%和59.2%，罚没款198.7万元，确保人均职权履行率不低于15%。今年16区均办理网络案件，实现全面“触网”。三是对东城、朝阳等9个区级文化执法部门开展行政调解、简易程序办案交流培训，通过行政指导手段服务文化企业依法经营，化解执法风险。四是强化基层文化市场安全监管能力水平。指导16区执法队查处文化市场安全生产监察类案件130余件。五是进一步规范全市7000名文化市场协管员队伍建设，组织召开年度文化市场义务监督员队伍安全隐患排查、信息线索报送等各类业务培训4次，督促属地做好协管员队伍管理工作，全年100%完成预案任务。
49 |  | 深化文化市场综合执法信息系统数据政务云平台建设。 | 第一季度
50 |  |  | 第二季度 | 1.完成2018年度总队北京市政务云安全服务合同、总队综合业务（即核心业务，包括OA办公和执法办案，下述同）系统运行维护服务合同签订。2.完成政务云平台安全巡检维护，确保每月1次；完成综合业务系统维护60次。3.完成网吧经营管理系统（即归属文化场所信息化监管系统，下述同）政务云租用政府采购。4.完成网吧经营管理系统运维政府采购。5.完成网吧经营管理系统网吧平台现场维护服务480次和系统应用巡检72次。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 1.2月8日与太极计算机公司签订《总队信息系统政务云租用基础资源服务合同》，4月13日与太极计算机公司签订《总队信息系统政务云租用安全服务合同》，4月13日与北控公司签订《综合业务系统运维服务合同》。2.前两季度，完成政务云平台安全巡检6次，完成综合业务系统维护工作122次。3.5月31日与太极公司签订《网吧经营管理系统政务云租用基础资源服务和安全服务合同》。4.5月10日与上海云辰公司签订完成《网吧经营管理系统运维合同》。5.前两季度完成网吧经营管理系统网吧平台现场维护573次。完成系统应用巡检100次。
51 |  |  | 第三季度 | 1.完成政务云平台安全巡检维护，确保每月1次；完成综合业务系统维护60次。2.完成网吧经营管理系统网吧平台现场维护服务240次和系统应用巡检36次。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 1.第三季度完成政务云平台安全巡检维护3次（前三季度总计开展9次）；完成综合业务系统维护66次（前三季度总计开展188次）。2.第三季度完成网吧经营管理系统网吧平台现场维护264次（前三季度总计开展837次）和系统应用巡检55次（前三季度总计开展155次)。
52 |  |  | 第四季度 | 1.完成政务云平台安全巡检维护，确保每月1次；完成综合业务系统维护60次。2.完成网吧经营管理系统网吧平台现场维护服务240次和系统应用巡检36次。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | （按期完成第四季度任务。1.完成政务云平台安全巡检维护3次，完成综合业务系统维护61次。2.完成网吧经营管理系统现场维护284次和系统应用巡检53次。）2018年，总队全面加强文化市场综合执法信息化建设，总计完成政务云平台安全巡检维护12次，完成综合业务系统维护249次，完成网吧经营管理系统网吧平台现场维护1121次和系统应用巡检208次，为服务和保障文化市场监督管理信息化水平管理奠定了基础，全年100%完成预案任务。
53 |  | 调整完善对区级文化执法工作绩效考核内容，强化考评力度。 | 第一季度
54 |  |  | 第二季度 | 1.对16区文化执法机构人员在编在岗情况开展调研。2.修订出台2018年16区文化市场管理暨“扫黄打非”考核办法内容及考核项目分值。3.每月安排区级执法办案督导检查不少于1次。 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 已完成 | 1.开展16区文化执法机构人员在编在岗调研，摸清人员编制和在岗率2次。2.4月24日，出台《2018年16区文化市场管理暨“扫黄打非”考核办法》，修订内容3大项、11小项、28分，并印发区级执法队执行。3.督导区级执法队伍现场开展文化市场执法检查82人次。
55 |  |  | 第三季度 | 1.加强16区文化市场义务监督员队伍管理，不定期业务技能培训，提高强化监督员在日常市场巡查、发现违法线索等社会管理职能。2.督促16区年度文化执法机构严格落实文化市场暨“扫黄打非”工作考核办法。3.每月安排区级执法办案督导检查不少于1次。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 1.加强指导16区文化市场监督员队伍管理，对房山区、门头沟区组织开展文化市场监督员业务技能培训会2次。2.组织召开16区文化执法机构队长例会1次，督促2018年文化市场暨“扫黄打非”工作考核办法各项工作落实。3.印发《暑期文化市场管理暨“扫黄打非”工作通知》加大16区暑期文化市场督查暗访、专项整治和安全生产检查力度，组织65人次优秀执法力量随队指导办案7次。
56 |  |  | 第四季度 | 1.按照考核标准，监督指导16区文化执法机构完成基层文化市场义务监督员队伍年终总结及评比表彰。2.对照2018年度文化市场管理暨“扫黄打非”考核办法，对16区文化执法机构开展考核打分，召开总结会并通报考评结果。3.每月安排区级执法办案督导检查不少于1次。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | （按期完成第四季度任务。1.监督指导16区文化执法机构完成全市文化市场义务监督员队伍年终总结及评比表彰。2.依据有关要求，优化完善区级年度文化市场管理暨“扫黄打非”考核评比。3.组织开展区级执法办案督导检查10次，区级文化执法部门全部办理了互联网文化市场案件。）2018年，总队不断加强区级文化执法工作绩效帮扶指导工作，一是持续优化区级文化执法人员培训项目，增强区级文化执法工作督查力度，在执法办案、市场管控等方面给予精准指导，确保市、区两级案件数量正常比例保持常态化。二是督促各区文化执法机构加强全国“扫黄打非”信息系统使用，及时准确全面录入各类文化经营场所检查信息。三是督导检查区级执法队伍推进重点领域、重要节点文化市场无证经营、非法扰序、疏解整治等专项行动，全年100%完成预案任务。
57 | 八、绩效整改 | 做好国务院督查、国家审计署审计、市委巡视组巡视、市政府督查、上年度绩效考评反馈问题的整改。 | 第一季度
58 |  |  | 第二季度 | 按规定要求向市政府绩效管理办公室报送《市文化执法总队2017年度绩效考评整改措施》，并认真抓好整改落实。 | 2018-06-30 | 2018-05-17 | 已完成 | 整改措施已于5月份通过绩效平台上报，总队按照整改措施认真抓好整改落实工作。
59 |  |  | 第三季度 | 认真做好2018年度市政府绩效管理中期评估（察访核验）反馈问题改进提升。 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 已完成 | 对2018年度市政府绩效管理中期评估（察访核验）现场反馈问题及时组织各部门认真研讨，先期进行自查梳理和有效整改。
60 |  |  | 第四季度 | 1.落实年度绩效任务，确保全年绩效任务目标保质保量完成。2.按规定完成《市文化执法总队2018年度绩效管理工作情况的自查报告》并报送。 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 已完成 | 依据市政府绩效办印发的《关于2017年度市级行政机关和区政府绩效考评结果的通报》要求，逐条抓好落实整改。1.《整改措施》已于5月份报送完成。2.2018年度中期社会满意度评价反馈问题，对照梳理抓好整改。截至12月31日，2017年度绩效考评反馈问题和2018年度中期查访核验事项已经全部整改完成，全年100%完成预案任务。