## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 文化执法宣传费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场行政执法总队宣传和投诉举报事务中心
项目负责人 |  |  | 汪雪风 |  |  | 联系电话 | 89156360
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 40.8 | 38.8 | 36.225 | 10 | 93.36% | 9.3363
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 40.8 | 38.8 | 36.225 | - | 93.36% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 充分发挥总队宣传阵地作用，利用一刊（《首都文化执法》内刊）、一站（总队文化执法官方网站）、两平台（北京文化执法公众号、头条号）作为宣传阵地，配合专项行动，收集整理相关资料，对重大要案、先进典型人物进行集中宣传报道；在重点时间节点组织策划文化市场管理执法宣传活动，扩大宣传效应，树立文化执法形象 |  |  |  |  | 充分发挥总队宣传阵地作用，利用一刊（《首都文化执法》内刊）、一站（总队文化执法官方网站）、两平台（北京文化执法公众号、头条号）作为宣传阵地，配合专项行动，收集整理相关资料，对重大要案、先进典型人物进行集中宣传报道；在重点时间节点组织策划文化市场管理执法宣传活动，扩大宣传效应，树立文化执法形象
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《首都文化执法》内刊 | 6期 |  | 6期 | 3 | 3
|  |  | 北京文化执法网站稿件信息 | 300篇 |  | 675篇 | 3 | 3
|  |  | 在重要时间节点，对重大案件以及专项行动期间开展宣传活动 | 1次以上 |  | 4次 | 3 | 3
|  |  | 有针对性的对总队及各区的文化市场管理工作进行集中报道 | 6次以上 |  | 6次 | 3 | 3
|  |  | 公众号、头条号发布信息 | 各120条 |  | 729篇 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 及时报道宣传执法活动 | 宣传有效 |  | 官网、新媒体平台实现全年四个季度考核均达满分 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按照工作计划进度开展各项工作：2021年1月至12月，按照重大活动时间以及内刊、网站、头条号、公众号四个渠道相关进度开展各项工作，随时利用四个渠道对总队及各区的文化市场管理工作进行集中报道 | 2021年1月至12月 |  | 2021年1月至12月 | 2 | 2
|  |  | 文化执法内刊 | 每2月一期，并于双月末日截稿，次月初印刷 |  | 每2月一期 | 1 | 1
|  |  | 重要时间节点、重大活动、专项行动开展主题宣传活动 | 配合两节、两会，以及4.15、4.26等时间开展（按照时间进度开展活动） |  | 受疫情影响未完成 | 2 | 1 | 因疫情影响专项宣传活动项目时效指标未完成
|  |  | 北京文化执法网站稿件信息 | 全年每月更新2次 |  | 每月更新2次 | 2 | 2
|  |  | 头条号、公众号发布信息 | 全年每月发布10条 |  | 每月发布10条以上 | 1 | 1
|  |  | 资金支出进度 | 2021年6月30日支出进度52%；2021年12月31日支出进度100% |  | 2021年6月30日支出进度28.22%；2021年12月31日支出进度93.36% | 2 | 1.5 | 资金支出进度较计划进度存在滞后
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 38.8万元 |  | 36.225万元 | 3 | 3 | 疫情影响未完成成本指标
|  |  | 内刊编辑出版费 | 19.6万元 |  | 18.24万元 | 4 | 4
|  |  | 专项宣传活动经费 | 19.2万元 |  | 17.985万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过内刊、网站、公众号、头条号四个渠道进行宣传，积极宣传文化执法工作，树立良好文化执法形象 | 达到预期目标 |  | 全年按照工作计划，有序开展宣传工作，紧扣时间节点和重要事件，适时开展主题宣传活动，顺利完成产出进度指标 | 15 | 14 | 为定性指标，难以衡量效益的具体情况
|  |  | 宣传考核达标率 | 95% |  | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ＞95% |  | 96.75% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.8363
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。