## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 文化执法宣传费 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市文化市场行政执法总队 | 项目申报单位名称 | 北京市文化市场行政执法总队宣传和投诉举报事务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 汪雪风 | 项目实施责任人联系电话 | 89156360
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 40.8
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 40.8
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 充分发挥总队宣传阵地作用，利用一刊（《首都文化执法》内刊）、一站（总队文化执法官方网站）、两平台（北京文化执法公众号、头条号）作为宣传阵地，配合专项行动，收集整理相关资料，对重大要案、先进典型人物进行集中宣传报道；在重点时间节点组织策划文化市场管理执法宣传活动，扩大宣传效应，树立文化执法形象。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 产出数量 | 1、《首都文化执法》内刊：6期； 2、北京文化执法网站稿件信息：300篇； 3、在重要时间节点，对重大案件以及专项行动期间开展宣传活动：1次以上； 4、有针对性的对总队及各区的文化市场管理工作进行集中报道：6次以上。 5、公众号、头条号发布信息:各120条。
|  | 产出效益 | 1、通过内刊、网站、公众号、头条号四个渠道进行宣传，积极宣传文化执法工作，树立良好文化执法形象：达到预期目标； 2、宣传考核达标率：95%。
|  | 产出成本 | 1、项目预算控制数：40.8万元； 2、内刊编辑出版费：19.6万元； 3、专项宣传活动经费：21.2万元。
|  | 产出进度 | 项目执行进度： 1、按照工作计划进度开展各项工作：2021年1月至12月，按照重大活动时间以及内刊、网站、头条号、公众号四个渠道相关进度开展各项工作，随时利用四个渠道对总队及各区的文化市场管理工作进行集中报道； 2、文化执法内刊：每2月一期，并于双月末日截稿，次月初印刷； 3、重要时间节点、重大活动、专项行动开展主题宣传活动：配合两节、两会，以及4.15、4.26等时间开展（按照时间进度开展活动）； 4、北京文化执法网站稿件信息：全年每月更新2次； 5、头条号、公众号发布信息：全年每月发布10条。 资金支出进度： 2021年6月30日支出进度52%；2021年12月31日支出进度100%。