## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 文化市场综合管理及督查经费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场综合执法总队本级
项目负责人 |  |  | 杨铁 |  |  | 联系电话 | 89156261
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 6.97 | 6.97 | 0.58474 | 10 | 8.389% | 0.83893
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6.97 | 6.97 | 0.58474 | - | 8.389% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 总队面向全市文化市场管理组织协调开展文化市场管理各项工作，总队将进一步规范案件督查督办工作，提高案件管理工作水平及案件的办理时效和质量，确保各城区文委执法提高执法办案数量，提升案件办理质量 |  |  |  |  | 2021年平安北京建设考核中“平安文化市场”创建工作评分标准进行了调整，通过召开队长例会及督导检查等方式，及时传达学习上级有关指示精神，讲解调整后的考评指标、内容、方法，指导各区理清工作思路、突出工作重点、抓好工作落实。为做好全国两会期间的首都文化环境专项保障工作，认真落实总队分配的任务，确保了重要会议期间文化市场的安全稳定。3.联系指导各区执法。受“疫情”影响，通过电话以及网络主动加强联系，随时提供业务咨询，有效地指导了各区的执法办案工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加交叉式检查、召开十六区四次季度例会，完成十六区综合执法督察指导工作 | 四次季度例会 |  | 4次，通过以案代训、面对面传授、手把手帮带等形式，先后派出20余人次进行指导办理案件 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 提升各区办案质量 | 有效提升 |  | 有效提升各区办案质量 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按照上级部门要求参加交叉式执法检查工作，全年指导督察各区文化市场综合执法工作，探索文化市场综合管理 | 全年 |  | 全年 | 5 | 5
|  |  | 资金支出进度：达到2021年时间进度，6月完成支出进度50%，9月完成支出75%，12月支出进度达到100% | 6月完成支出进度50%，9月完成支出75%，12月支出进度达到100% |  | 6月前完成支出3.07%。9月前完成支出5.4%.截至12月支出8.39% | 5 | 1 | 一是郊区督查工作需要夜查住宿发生情况次数较少，二是压缩节俭费用开支
|  | 成本指标 | 总预算6.97万元，其中综合文化市场专项管理经费-信息通报材料费0.4万元，综合文化市场专项管理经费-联合检查/交通补贴0.6万元，综合文化市场专项管理经费-工作误餐费0.3万元，指导督察各区执法工作5.67万元 | 总预算6.97万元 |  | 0.5847万元 | 10 | 8 | 一是郊区督查工作需要夜查住宿发生情况次数较少，二是压缩节俭费用开支
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协调指导各区提升综合执法办案质量 | 提升综合执法办案质量 |  | 通过以案代训、面对面传授、手把手帮带等形式，指导各区办理案件，提升综合执法办案质量 | 40 | 38 | 根据各区执法办案需要，做到随叫随到，及时送服务上门。各区目前遇到执法办案难题找基层处咨询，已经在各区执法队形成共识和一致的做法，实现了“增强各区执法队归属感”的目标
总分 | [6 empty] | 100 | 82.8389
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。