## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 社会派遣司机劳务费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场综合执法总队本级
项目负责人 |  |  | 于鹏 |  |  | 联系电话 | 89156211
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 49.164 | 49.164 | 49.164 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 49.164 | 49.164 | 49.164 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 与北京首汽众智企业管理有限公司签订司机劳务派遣协议，派遣专职司机5人，保障和满足单位行政执法工作用车 |  |  |  |  | 与北京首汽众智企业管理有限公司签订司机劳务派遣协议，司机班由5名司机组成，其中1名专职做管理工作，负责调度及车务，保障总队15个部门用车。资金总额49.164万元，截止12月31日支出金额实际支出数49.164万元，预算执行率为100%，实现了全年绩效目标。总队在用公务车辆和执法车辆共计31台，累计出车近3000次，安全行驶17.6万余公里，行驶区域覆盖本市行政区域及周边省市，未发生严重交通违法行为和各类责任事故，为文化市场监管和扫黄打非工作提供有力保障
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 社会派遣司机 | 5人 |  | 5人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保障单位执法等各项工作用车运行，安全驾驶。无重大交通事故，安全驾驶率95%以上 | 安全驾驶率95%以上 |  | 安全驾驶率100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目执行期2021年1月至12月，资金支出进度：6月底前支出50%，10月底前完成支出100% | 6月底前支出50%，10月底前完成支出100% |  | 2021年上半年一次性支付给派遣公司全年的劳务费44.124万元、司机用餐补助费5.04万元 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数49.1640万元，其中派遣劳务44.124万元，司机伙食费5.04万元 | 预算控制数49.1640万元 |  | 49.1640万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为北京市文化执法工作正常运行提供支持，保障北京市文化市场稳定有序发展，总体工作水平达到预期目标，日常工作用车运行保障率90%以上 | 日常工作用车运行保障率90%以上 |  | 95% | 30 | 28.42 | 偏差原因：网上交通安全宣传教育培训手段稍有不足。改进措施：加强司机班管理，抓好交通安全教育
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法队满意度≥85% | ≥85% |  | 95% | 10 | 8.95 | 偏差原因：驾驶员安全意识和驾驶技能水平有待提高。改进措施：加强对与会单位、驾驶员的管理，组织开展专项检查，严格落实“把关教育”工作，逐一审核，逐人谈话，开展交通安全法规培训和教育，提高驾驶技能，确保隐患“清零”
总分 | [6 empty] | 100 | 97.37
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。