## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 法制监督与保障经费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场综合执法总队本级
项目负责人 |  |  | 于鹏 |  |  | 联系电话 | 89156241
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 50.5 | 50.5 | 48.0453 | 10 | 95.14% | 9.5139
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50.5 | 50.5 | 48.0453 | - | 95.14% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据机构改革三定方案，文化市场综合执法职能，法制监督处承担了起草本市有关文化市场综合行政执法方面的地方性法规草案、规章草案，调查研究有关法律、法规、规章和政策的执行情况，总队执法案卷的审核、行政执法监督、行政处罚听证组织工作以及总队有关行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理、行政处罚强制执行的申请等项工作 |  |  |  |  | 通过法制监督，使案卷处罚主体适格，执法程序规范，法律依据正确，事实证据充分，材料归档齐全，从而进一步规范执法人员的执法行为，确保依法行政。总结交流全市文化执法人员的执法工作经验，进一步提高行政执法办案能力；提供充足的行政执法文书，供执法人员办案使用。解决总队有关法律事务，进一步提高总队执法工作的依法行政水平，贯彻法治政府要求。合同无重大争议、避免相关风险，调查研究有关法律、法规、规章和政策的执行情况，为进一步完善文化市场综合行政执法体制提供意见
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 预计审核合同70件，确保合同无重大争议 | 预计审核合同70件 |  | 对外签订的合同94件 | 7 | 7
|  |  | 印刷行政执法文书、自由索取册、行政执法法律法规规章文件汇编等文书及执法材料，证件制作不少于450件，规范执法人员执法行为 | 证件制作不少于450件 |  | 印刷《北京市文化市场综合行政执法法律法规规章文件汇编（2021版）》646套（3876册）；自由索取册2400套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 确保程序规范、适法正确，案卷审核率 | 100% |  | 年签批结案416件。每个案卷审核3次，案卷审核率达到100% | 5 | 5
|  |  | 合同审核率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 证件制作合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 执法监督费全年执行，律师顾问费和印刷费执行期为3月及9月 | 执法监督费全年执行，律师顾问费和印刷费执行期为3月及9月 |  | 按照计划进度完成 | 5 | 5
|  |  | 资金支出进度 | 按时间进度6月完成支出50%，9月完成支出进度75%，12月完成支出进度100% |  | 1-6月，完成支出16.98489万元，执行进度33.633%，截至12月，支出48.04534万元 | 5 | 4 | 较计划支出进度相比存在滞后
|  | 成本指标 | 总预算50.5万元。 其中执法监督等费用6.5万元，法制印刷费18.5万元，法律专家律师顾问费23.5万元，证件制作费2万 | 总预算50.5万元 |  | 全年实际支出数48.04534万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决总队执法有关法律事务，避免恶意复议风险，提高依法行政水平 | 提高依法行政水平 |  | 通过法制监督，使案卷处罚主体适格，执法程序规范，法律依据正确，事实证据充分，材料归档齐全，从而进一步规范执法人员的执法行为，确保依法行政 | 30 | 28 | 效益指标均为定性指标，无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合同审核满意度 | ≥90% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 执法按资料满意度 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 证件制作满意度100% | 100% |  | 100% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5139
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。