## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 预算评审绩效内控审计财务服务费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场综合执法总队本级
项目负责人 |  |  | 于鹏 |  |  | 联系电话 | 89156211
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 55.88 | 10 | 93.13% | 9.3133
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60 | 60 | 55.88 | - | 93.13% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提高绩效管理意识，促进和提升单位预算绩效管理工作水平；继续推进总队预算执行审计工作，强化审计监督；建立总队内部控制管理体系，规范内部控制管理，以此带动和推进总队各项业务工作。 |  |  |  |  | 2021年开展了绩效评价、预算评审、内部专项审计和内控升级等相关工作，通过工作开展，提高绩效管理意识，促进和提升单位预算绩效管理工作水平；推进了总队预算执行审计工作，强化审计监督；建立总队内部控制管理体系，规范内部控制管理，带动和推进了总队各项业务工作开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委托中介开展绩效评价、预算评审、内部专项审计、内控信息化咨询等管理工作，达到财政相关工作管理要求。 | 评价项目4个，绩效评价报告1个 绩效评价项目不少于8个 预算评审报告不少于1个，预算评审项目≥12个 内部专项审计单位数3个，审计报告1个 内控升级1项、内控报告1个，内控咨询服务与技术支持不少于1个 |  | 1.绩效评价：评价项目22个，评价报告1个。 2.预算评审：评审项目14个，评审报告3个 。 3.内部专项审计：单位数3个，审计报告1个 4.内控：内控升级1项、内控报告1个，内控咨询服务与技术支持1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 报告、评价、评审客观真实 | 客观真实 |  | 达到预期目标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 年度内按工作期限 | 5月完成绩效评价工作，完成内控升级服务工作，7-10月完成内部审计（清算）工作。10-11月完成预算评审工作 |  | 5月完成绩效评价工作，完成内控升级服务工作，7-10月完成内部审计（清算）工作。10-12月完成预算评审工作 | 5 | 4 | 个别工作实际开展中存在延期
|  |  | 资金支出进度 | 2021年6月30日，支出进度46%，2021年9月30日，支出进度70%,11月完成支出进度的100% |  | 2021年6月30日，支出进度66.33%，2021年9月30日，支出进度77.97%,12月完成支出进度的93.13% | 5 | 4 | 资金支出进度较计划进度存在差异
|  | 成本指标 | 成本总额控制 | 60万元 |  | 55.88万元 | 2 | 2
|  |  | 绩效评价 | 10万元 |  | 9.8万元 | 1 | 1
|  |  | 预算评审 | 10万元 |  | 6.3万元 | 1 | 0.6 | 存在结余，加强预算的准确性
|  |  | 内部审计 | 10万元 |  | 9.78万元 | 2 | 2
|  |  | 内控信息化应用升级 | 15万元 |  | 15万元 | 2 | 2
|  |  | 内控技术咨询服务费 | 15万元 |  | 15万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过“以评促建”的方式，加强总队财务管理，提高财政资金的使用效益，提升总队总体工作水平。绩效项目评价90%以上为良，全部预算评审项目结果应用纳入预算编制，内控报告评价达良好以上水平。内部审计无重大违纪问题 | 提升总队总体工作水平 |  | 本次评价22个项目全部完成绩效指标设定且有20个项目评价得分在90分以上，评价级别为优，全部预算评审项目结果应用纳入预算编制，内控报告评价达良好以上水平。内部审计无重大违纪问题 | 40 | 36 | 今后把预算项目绩效评价结果有效利用，在编制下一年度预算时，结合上年预算执行和绩效评价结果，作为指导项目预算编制的依据，进一步提高资金使用效益
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9133
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。