## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 举办全市执法人员业务培训
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场综合执法总队本级
项目负责人 |  |  | 于鹏 |  |  | 联系电话 | 89156241
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 36.218 | 18.945 | 18.945 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 36.218 | 18.945 | 18.945 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过组织全市执法人员法制培训和专业领域专项培训，加强对执法人员的管理，进一步提高执法人员的理论素质和执法业务水平，进一步提升文化综合执法案卷质量 |  |  |  |  | 综合业务培训和案卷评查培训涉及依法行政、执法队伍建设等一系列重要执法和保障工作，必须时刻和党中央保持高度一致，听党指挥、踏石留印、抓铁有痕，善始善终、善作善成，常抓不懈、循序渐进。要更进一步完善文化综合执法培训制度，提高全市执法队员的整体素质和业务水平，提高执法工作的依法行政水平，贯彻法治政府要求；更进一步规范执法人员的执法行为，提高行政执法办案能力
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 执法骨干专项培训（100人） | 骨干专项培训100人次， |  | 执法骨干的专项培训1次，共201人次 | 8 | 8 | 受疫情影响，采用线上培训的方式
|  |  | 以案施训培训1次（26人）案卷评查培训2次（52人次） | 案卷评查及以案施训培训78人次 |  | 案卷评查及以案施训培训1次，共33人次 | 7 | 3 | 上半年受疫情影响，为落实疫情防控措施，未举办集体活动，均移至下半年组织举行，培训次数和人数较计划数量有所减少
|  | 质量指标 | 培训合格率95%以上 | 大于等于95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 执法骨干专项培训8月份执行，以案施训培训6月份执行，案卷评查培训5月、10月执行 | 执法骨干专项培训8月份执行，以案施训培训6月份执行，案卷评查培训5月、10月执行 |  | 2021年12月前 | 5 | 4 | 受疫情影响，于2021年下半年组织实施
|  |  | 资金支出进度 | 2021年6月前支出金额60%以上，2021年11月前支出金额100% |  | 截至2021年12月31日，支出18.945万元，执行进度100% | 5 | 4 | 上半年受疫情影响，为落实疫情防控措施，未举办集体活动，均移至下半年组织举行，资金支出在下半年
|  | 成本指标 | 总预算18.945万元，其中：骨干专题培训费14.1万元；专家授课费2万元；案卷评查培训费2.845万元 | 18.945万元 |  | 18.945万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合执法集中培训，对新入职执法人员进行初任培训，提高执法办案理论水平；执法骨干专项培训，增强文化综合执法领域法规规章频繁修改变动适应能力；以案施训以真实案件为基础，全过程全方位实战演练；案卷评查通过互评及对抗式提问申辩方式，提高执法人员案卷制作水平 | 增强文化综合执法 |  | 通过综合业务培训和案卷评查培训，确保全市文化执法人员年度培训时间达标、考核合格。同时，通过培训，加强对执法人员的管理，进一步提高执法人员的素质和水平，从而进一步规范执法人员的执法行为，确保依法行政、贯彻法治政府要求。总结交流全市文化执法人员的执法工作经验，进一步提高行政执法办案能力，进一步提升文化执法案卷质量 | 30 | 28 | 为定性指标，无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度95%以上 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。