## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 移动执法系统数据流量费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场综合执法总队本级
项目负责人 |  |  | 王锋杰 |  |  | 联系电话 | 89156361
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 148.548 | 148.548 | 148.548 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 148.548 | 148.548 | 148.548 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：总队移动执法系统（包括移动OA系统）是北京市文化市场行政执法工作的核心业务系统，移动执法系统数据流量费是移动执法业务开展的基础保障，承担执法工作中的数据查询和传输任务，预计本项目在2021年为全市500部移动执法终端提供数据流量支持。北京市文化执法信息化工作平台项目于2019年上线运行，其中购置的执法记录仪和平板电脑合计98部在日常开展执法活动也会产生流量费用。本项目为保障2021年开展日常执法活动进行申报 |  |  |  |  | 由网络运营商为总队移动执法系统数据流量费项目提供移动通信网络服务和客户服务，保障移动执法终端的通信安全与通信线路畅通，确保总队执法业务的顺利开展。一年来，处理及解决移动执法终端问题30余项，协助办理入网业务36项，为总队移动执法工作顺利进行提供了服务保障
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 执法终端的数据流量费、北京市文化执法信息化工作平台项目平板电脑及执法记录仪全年流量费 | 500部移动执法终端、98部PAD和执法记录仪 |  | 598台设备全年流量服务 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 北京市辖区数据接通率100% | 数据接通率100% |  | 接通率100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 通讯全年故障率 | 0% |  | 故障率0% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 工作进度 | 移动执法数据流量费项目经费预计于2021年7月-2022年6月提供一年的服务；文化执法信息化工作平台流量费计划于2021年6月前完成采购工作，于2021年6月1日起提供服务 |  | 2021年5月开展预算执行工作，按照招标文件以及合同约定，北京联通、中国移动（北京）公司正常履行合同约定，于2021年6月1日起提供服务 | 5 | 5
|  |  | 支出进度 | 按合同付款方式执行，预计2021年6月执行58%即87.264万元 ；2021年12月执行42%即61.284万元 |  | 2021年6月执行58%即87.264万元 ；2021年12月执行42%即61.284万元 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数148.548万元，文化执法信息化平台执法记录仪和平板电脑合计98台，每台每月105元；移动执法系统500部每部每月227元 | 项目预算控制数148.548万元 |  | 148.548万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统正常使用 数据查询和传输服务，保障日常开展执法活动，全年无故障即故障率0% | 全年没有发生重大断网事故 |  | 保障总队各类移动终端设备网络通信畅通，全年没有发生重大断网事故 | 30 | 28 | 在完成项目预期总目标的基础上，进一步加强项目管理工作，完善修订制度，并坚持贯彻落实
| 满意度指标 | 服务人员满意度 | 执法人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。