## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 总队北京市文化执法信息化工作平台数据保障费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场综合执法总队本级
项目负责人 |  |  | 王锋杰 |  |  | 联系电话 | 89156361
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 184.05 | 184.05 | 184.05 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 59.05 | 59.05 | 59.05 | - | 100% | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 125 | 125 | 125 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：完成年度资源中心数据监管工作，完成年度数据日常维护、新增数据采集和治理、文化执法资源库构建、文化执法共享库构建工作，完成年度信息资源共享交换工作，完成年度数据日常统计分析和新增数据分析工作，完成年度平台数据综合展示工作；按照市公安局、市经信局要求，系统建设需要采购数字证书服务。完成各区区文化市场数据接口对接工作，各区新采集业务数据对接总队可视化相关系统的工作。实现汇聚全市文化执法有关数据，对数据进行标准化和统筹管理，实现全市文化执法数据管理一体化、一盘棋。 |  |  |  |  | 完成年度资源中心数据监管工作，完成年度数据日常维护、新增数据采集和治理、文化执法资源库构建、文化执法共享库构建工作，完成年度信息资源共享交换工作，完成年度数据日常统计分析和新增数据分析工作，完成年度平台数据综合展示工作；按照市公安局、市经信局要求，系统建设需要采购数字证书服务。完成各区区文化市场数据接口对接工作，各区新采集业务数据对接总队可视化相关系统的工作。实现汇聚全市文化执法有关数据，对数据进行标准化和统筹管理，实现全市文化执法数据管理一体化、一盘棋。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成4类基础库、8类业务库、6类主题库、3类知识库的运行监管工作，共21类资源库 | 21类 |  | 21类资源库 | 1 | 1
|  |  | 完成3533个数据采集任务 | 3533个 |  | 3533个 | 1 | 1
|  |  | 完成214个治理任务 | 214个 |  | 214个 | 1 | 1
|  |  | 完成16个共享日常任务 | 16个 |  | 16个 | 1 | 1
|  |  | 完成12个月运行监管简报 | 12个 |  | 12个 | 1 | 1
|  |  | 维护4类基础库、8类业务库、6类主题库、3类知识库 | 21类 |  | 21类 | 1 | 1
|  |  | 新增10个系统数据采集和治理工作 | 10个 |  | 10个 | 1 | 1
|  |  | 构建1领域知识库，1共享交换库，4业务库 | 3项内容 |  | 3项内容 | 1 | 1
|  |  | 完成11类信息共享交换 | 11类 |  | 11类 | 1 | 1
|  |  | 完成3类30子类近100个指标分析维护工作 | 3类 |  | 3类 | 1 | 1
|  |  | 完成8类展示页面维护工作 | 8类 |  | 8类 | 1 | 1
|  |  | 购买强身份认证服务、个人云签名服务、企业云签章服务、 信手书签名服务、服务器证书服务 | 5项服务 |  | 5项服务 | 1 | 1
|  |  | 个人数字证书更新服务（460枚）、单位数字证书服务年费（6枚)、个人证书新办（30枚）、单位证书新办（5枚）服务； | 4项服务 |  | 4项服务 | 1 | 1
|  |  | 购买服务人员数量3人天 | 3人天 |  | 3人天 | 1 | 1
|  |  | 完成各区与总队、文旅局数据接口对接工作；完成各区数据采集、治理、维护工作；完成9类数据共享交换内容；完成各区文化执法日常数据统计分析；完成各区宗教、旅游、文物业务数据对接可视化大屏、领导桌面、统计报表和资源一张图 | 9类数据共享交换、统计分析 |  | 9类数据共享交换、统计分析 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 资源中心故障率≤0.5%；市区两级全年PC端、移动端签章和认证功能正常使用，保障总队日常工作、执法工作顺利有效开展 | ≤0.5% |  | ≤0.5% | 3 | 3
|  |  | 资源中心连续稳定运行时间≥72小时 | ≥72小时 |  | ≥72小时 | 3 | 3
|  |  | PC端、移动端签章、认证功能连续正常使用时间≥72小时 | ≥72小时 |  | ≥72小时 | 3 | 3
|  |  | 各区数据对接故障率≤1% | ≤1% |  | ≤1% | 3 | 3
|  |  | 资源中心支撑各区开展工作连续稳定运行时间≥72小时 | ≥72小时 |  | ≥72小时 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目周期≤1年；2021年1月招标；2021年12月验收 | 1年 |  | 1年 | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间≤8小时 | ≤8小时 |  | ≤8小时 | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间≤240分钟 | ≤240分钟 |  | ≤240分钟 | 3 | 3
|  |  | 支出进度 | 季度平均支出金额≤25%；6月完成数据服务费支出进度100%，8月完成数字证书支出100% |  | 第3季度支出134万元，支出进度72.8%，12月底支出进度100% | 3 | 1.5 | 资金支出进度存在滞后
|  | 成本指标 | 预算控制≤184.05万元； 年度维护成本增长率≤15%；线路租用成本≤40万元；数据采购成本≤50万元 | ≤184.05万元 |  | 184.05万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务公开水平提升5% | 5% |  | 政务公开水平有所提或 | 15 | 13 | 缺少可衡量的统计数据
|  |  | 数据共享率提升5% | 5% |  | 数据共享率有所提升 | 15 | 13 | 缺少可衡量的统计数据
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理员满意人数 | ≥60% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 各区数据对接满意度 | ≥65% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。