## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 总队信息系统政务云基础资源租用服务费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场综合执法总队本级
项目负责人 |  |  | 王锋杰 |  |  | 联系电话 | 89156361
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 158.1987 | 158.1987 | 158.0239 | 10 | 99.89% | 9.989
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 158.1987 | 158.1987 | 158.0239 | - | 99.89% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目内容：根据市经信委《北京市市级政务云管理办法（试行）的通知》要求以及总队信息系统的资源应用需求，编制总队信息系统政务云平台基础服务租用预算，总队信息系统有综合业务系统、网吧经营管理系统、文化市场网格化监管系统、网络文化市场监控系统以及北京市文化执法信息化工作平台共计85台云主机的基础服务与扩展服务 |  |  |  |  | 平稳完成全部绩效目标，为总队信息系统网吧经营管理系统、文化市场网格化监管系统、网络文化市场监控系统、北京市文化执法信息化工作平台以及终端防病毒控制中心共计77台云主机提供基础服务与扩展服务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 总队信息系统政务云租用的云主机共计73台，所需内存共计2384GB，VCPU共计1028个，磁盘空间共计55954GB以及各个信息系统所需的互联网链路服务、远程接入服务、主机负载均衡服务、WAF防护服务等基础服务。 文化执法信息化工作平台所需租用云主机48台，内存1736GB,VCPU868个，磁盘空间43866GB， 网吧经营管理系统所需租用云主机8台，内存264GB，VCPU64个，磁盘空间2748GB, 文化市场网格化监管系统所需租用云主机6台，内存128GB,VCPU32个，磁盘空间3900GB, 网络文化市场监控系统所需租用云主机11台，内存256GB,VCPU64个，磁盘空间5440GB | 云主机共计73台 |  | 总队信息系统政务云租用的云主机共计77台，所需内存共计2336GB，VCPU共计1002个，磁盘空间共计58104GB以及各个信息系统所需的互联网链路服务、远程接入服务、主机负载均衡服务、WAF防护服务等基础服务 | 10 | 10
|  |  | 总队各个信息系统所需的扩展服务包括开源操作系统套餐40套，商用操作系统套餐18套，开源数据库套餐5套，商用数据库套餐10套 | 开源操作系统套餐40套，商用操作系统套餐18套，开源数据库套餐5套，商用数据库套餐10套 |  | 总队各个信息系统所需的扩展服务包括开源操作系统套餐47套，商用操作系统套餐27套，开源数据库套餐14套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 云主机资源配置调整响应时间≤2小时 | ≤2小时 |  | ≤2小时 | 5 | 5
|  |  | 验收合格率：租用验收合格率达到95%以上 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 云平台故障率：云平台故障率控制在1%以下 | ≤1% |  | ≤1% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作进度：合同签署后，按照合同要求，在原有政务云租用的基础上，调整相关云资源配置，续租总队信息系统政务云相关资源，2021年12月筹备相关验收材料，2022年1月开展验收工作 | 2021年全部完成，2022年1月完成验收 |  | 服务期限为2021年1月1日至12月31日，2022年1月29日完成验收 | 5 | 5
|  |  | 支出进度：按合同付款方式执行，预计2021年6月底执行100%即158.2万元 | 2021年6月底执行100%即158.2万元 |  | 2021年6月底执行率100%，支出158.023932万元 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数158.2万元； 租用基础服务的成本145.178万元； 租用扩展服务的成本27.152万元 | 项目预算控制数158.2万元 |  | 158.023932万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有机整合各个信息系统租用基础服务与扩展服务的政府采购次数，从而节省行政管理所需的周期时间，行政管理成本降低了50% | 行政管理成本降低了50% |  | 节省行政管理成本 | 15 | 13 | 较难衡量效益的实现程度
|  | 社会效益指标 | 有效提高总队人员开展日常办公及执法业务工作效率，从而进一步保障全市文化市场健康发展 | 有效提高工作效率 |  | 据市经信局对政务云资源使用率的要求，结合总队信息系统应用实际需求，梳理总队各个信息系统所需的基础服务与扩展服务等云资源，建立总队信息系统云资源台账，并完成政府采购及合同签署工作，以及完成系统云资源配置的调整优化工作，提高总队人员开展日常办公及执法业务工作效率 | 15 | 14 | 为定性指标，较难衡量效益的实现程度
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满足验收要求 | ≥90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.989
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。