## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 执法装备维护及耗材补充更新专项经费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场综合执法总队本级
项目负责人 |  |  | 于鹏 |  |  | 联系电话 | 89156211
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20 | 2 | 1.69 | 10 | 84.5% | 8.45
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 2 | 1.69 | - | 84.5% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障文化执法人员按标准配置上岗，保障执法装备正常使用状态，保障执法工作的正常进行 |  |  |  |  | 基本满足了执法装备维护及耗材更新的需求，保障了文化市场监管和执法办案工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每年装备检修 | 至少一次 |  | 检修一次 | 8 | 8
|  |  | 每年更新补充耗材配件 | 至少一批次 |  | 补充一批次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 执法装备维护维修率90%以上 | 维修率90%以上 |  | 维修率90%以上 | 5 | 5
|  |  | 配件耗材补充率95%以上 | 补充率95%以上 |  | 补充率95%以上 | 5 | 5
|  |  | 保障装备耗材及时补充更新，保障装备正常使用率90%以上 | 正常使用率90%以上 |  | 正常使用率90%以上 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目执行进度 | 3-5月拟定检修维修计划，6—8月根据耗材配件需求分批进行采购 |  | 7-12月开展维修和配件采购 | 5 | 4 | 与期初计划相比存在滞后
|  |  | 资金支出进度： | 2021年6月支出50%，2021年9月支出75%，到2021年11月支出100% |  | 7-12月共计支出1.69万元，支出84.5% | 5 | 4 | 未达到与时间进度同步
|  | 成本指标 | 成本控制在2万元，其中：执法装备维护维修费2万元 | 2万元 |  | 1.69万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为北京市文化执法工作提供保障，促进北京市文化市场稳定有序发展。文化市场稳定有序发展 | 促进北京市文化市场稳定有序发展 |  | 保证执法装备始终处于良好的技术状态，保障文化市场监管巡查和执法办案顺利进行 | 30 | 28 | 为定性指标无法衡量效益的实际达成程度
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法队装备使用满意度 | ＞95% |  | 96.13% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.45
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。