## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 总队十四五信息化发展规划调研费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场综合执法总队本级
项目负责人 |  |  | 于鹏 |  |  | 联系电话 | 89156281
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 19.8 | 10 | 99% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.8 | - | 99% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展提升文化市场综合执法信息化水平的研究工作。提出今后五年信息化的发展方向，成为信息化建设和发展的依据 |  |  |  |  | 开展提升文化市场综合执法信息化水平的研究工作。提出今后五年信息化的发展方向，形成《北京市文化执法十四五智慧城市发展规划》成为信息化建设和发展的依据
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 总队“十四五”时期信息化发展规划报告 | 1部 |  | 《北京市文化执法十四五智慧城市发展规划》1部 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 调研报告客观，规划明确，可应用 | 通过验收 |  | 通过验收 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成课题研究工作 | 10月份前 |  | 12月份 | 10 | 8 | 预算执行时效不够
|  | 成本指标 | 总预算 | 20万元 |  | 19.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 十四五信息化发展规划应用于今后五年内信息化发展立项和建设 | 应用于后续5年建设 |  | 具有应用价值 | 30 | 28 | 为定批标，较难衡量具体效益情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 总队长办公会，党委会谈论通过，全面认可 | 全面认可 |  | 经总队办公会和党委会讨论通过 | 10 | 9 | 为定批标，较难衡量具体满意度情况
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。