## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 举报业务督察及奖励经费
主管部门 |  |  | 北京市文化市场综合执法总队 |  |  | 实施单位 | 北京市文化市场行政执法总队宣传和投诉举报事务中心
项目负责人 |  |  | 汪雪风 |  |  | 联系电话 | 89156360
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 31.4 | 11.4 | 3.73 | 10 | 32.72% | 3.2719
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 31.4 | 11.4 | 3.73 | - | 32.72% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强对案件催办与巡查，不定期对线索不清的举报信息进行实地或协调有关职能部门核实、取证。继续发挥举报奖励经费在举报工作中的重要作用，保证有效举报奖励金及时发放，促进社会公众对文化市场领域的监督 |  |  |  |  | 对案件催办与巡查，不定期对线索不清的举报信息进行实地或协调有关职能部门核实、取证，发挥举报奖励经费在举报工作中的重要作用，保证有效举报奖励金及时发放，促进社会公众对文化市场领域的监督
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对线索不清的举报需协调相关单位进行全面核实：（1）对各区进行巡查走访：50次；（2）对不同场所暗访：70余次 | 120次 |  | 120次 | 9 | 9
|  |  | 按照《北京市文化市场违法违规行为举报奖励办法》要求发放举报奖励资金 | 完成发放举报奖励资金 |  | 发放举报奖励金6笔 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 对相关单位及举报人的书面、电话回复比例占全年举报受理量：95% | 比例占全年举报受理量：95% |  | 电话回复比例占全年举报受理量的95%以上 | 8 | 8
|  |  | 严格执行《北京市文化市场违法违规行为举报奖励办法》，增强举报奖励透明度：达到要求 | 达到要求 |  | 严格执行《北京市文化市场违法违规行为举报奖励办法》，全年受理举报案件 742件 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目执行期：2021年1月至12月； | 2021年1月至12月 |  | 2021年1月至12月 | 5 | 5
|  |  | 指标2：举报奖励资金发放及时性：审核无误后10日内发放 | 无误后10日内发放 |  | 无误后10日内发放 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数：11.4万元；1.举报业务督察经费1.4万元；2.、奖励经费：10万元 | 项目预算控制数：11.4万元 |  | 3.73万元 | 10 | 3.3 | 由于疫情因素，举报减少，未能按照绩效目标全部发放
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受理举报线索，督促举报案件核实；提供大案要案的有效案源；通过举报线索前期核查工作，有效查处案件，做到及时核查、受理、转办、回复，进一步优化文化市场监管工作水平 | 达到预期目标 |  | 随着近两年总队受理举报数量、办理大案要案数量的增加以及宣传力度的加大，广大社会公众对文化执法工作关注度持续增高，进一步优化了文化市场监管工作水平 | 15 | 14 | 效益指标为定性指标，无法准确衡量
|  |  | 通过举报奖励办法，调动举报人积极性，激励社会公众对文化市场违法违规行为的监督热情，促进文化市场的社会监督工作 | 达到预期目标 |  | 起到了激励社会公众对文化市场违法违规行为的监督热情，促进文化市场的社会监督工作的开展 | 15 | 14 | 效益指标为定性指标，无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法受理对举报核实线索满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 举报受奖人员对奖励满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 84.5719
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。