|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 执法人员综合技能素质训练费  训练费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文化市场综合执法总队 | | | | | 实施单位 | 北京市文化市场综合执法总队  办公室（装备财务处） | | | |
| 项目负责人 | | 王辉 | | | | | 联系电话 | 89156211 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年  预算数 | | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 83.600000 | 73.600000 | | 69.413572 | 10 | 94.31% | | 9.43 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.600000 | 73.600000 | | 69.413572 | 10 | 94.31% | | 9.43 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 依据2020年文化执法总队新三定方案，对文化、旅游、文物、宗教等新融合组建的执法队伍及人员，开展职业技能训练和测评。通过训练，提高执法人员技能素质，促使全体执法人员树立大局意识、团队精神，互帮互助、团结协作，在训练中砥砺品质、锤炼作风、强化纪律、塑造形象，增强执法履职能力，建立文化综合执法队伍新风貌。 | | | | | | 完成了287人训练。通过封闭式军事化训练，开展契合文化执法岗位需要的执法技能、工作技能和队列训练、体能训练，达到砥砺品质、锤炼品格、强化纪律、塑造形象的训练目标，展现全市文化执法队伍的优良风貌。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市执法人员380人参加训练 | | | 380 | 287人 | 15 | 11.33 | 偏差原因：一是做预算时原设定是所有年龄段的人全员参加，但经党委会决定55岁（含）自愿参加；二是各区机构改革之后部分人员还未到岗，无法参加；三是正值执法办案及几个专项行动的高峰期部分人员无法参加。  改进措施：提前做好计划安排，如遇特殊情况做好计划调整工作，确保项目整体顺利开展。 | |
| 质量指标 | 达到人员基础训练标准，体能素质训练达标率90%以上。 | | | 90 | 100 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 计划在5—10月分期训练 | | | 5 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制在73.6万元 | | | 73.6 | 69.413572 | 10 | 9.43 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强总队整体建设，提高所属人员素质，提升综合执法技能，展现队伍形象，树立执法权威，打造一支“政治强、业务精、纪律严、作风正、形象好”的文化市场综合执法队伍。 | | | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 库房使用人员满意度≥90% | | | 90 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因：未开展满意度调查工作。  改进措施：严格按照年度目标及指标要求开展满意度调查工作，针对项目服务对象设计满意度调查问卷并发放，回收有效问卷并进行分析，得出服务对象对项目的综合满意度，并深度挖掘项目存在的问题，为今后进一步规范项目管理、提高项目实施效果、改进自身工作提供依据。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85.19 |  | |