|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市智慧文化执法规划实施方案研究项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文化市场综合执法总队 | | | | | 实施单位 | | 宣传和执法保障中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 汪雪风 | | | | | 联系电话 | | 89156360 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 84.200000 | 84.200000 | | 83.650000 | | 10 | | 99.35% | | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 84.200000 | 84.200000 | | 83.650000 | | 10 | | 99.35% | | 9.94 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照市经信局、市发改委的相关规定，按照《北京市智慧文化执法发展规划（2022年-2025年）》的总体要求，完成四个重点工程项目实施方案的研究和编制工作。 | | | | | | 按照市经信局、市发改委的相关规定，按照《北京市智慧文化执法发展规划（2022年-2025年）》的总体要求，完成四个重点工程项目实施方案的研究和编制工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划实施方案数量 | | | 4 | 4 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 完成规划实施方案研究和编写，成果质量合格率 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 通过验收和审批单位评审 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成及时率 | | | 100% | 99% | 10 | | 9.9 | | 偏差原因：《北京市智慧文化执法文化市场智能指挥调度平台实施方案研究报告》计划35天完成，工期非常紧，导致晚了2个工作日验收。  改进措施：下一步抓紧时间严格按照计划进行。 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤84.2 | 83.65 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 有利于北京市智慧文化执法发展规划四个重点工程项目通过市经信局、市发改委的评审，为总队未来三年的信息化建设提供可靠的方案支撑，促进文化执法信息化建设，保障文化市场健康发展，提高文化执法工作效率。 | | | 定性 | 良 | 30 | | 22 | | 偏差原因：实施方案中对于先进技术的使用还有待进一步加强。  改进措施：进一步加强调研，增加新技术的使用，从而促进文化执法工作效率进一步提高。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 8 | | 偏差原因：仅发放4份调查问卷，满意度调查样本量较少。  改进措施：加大满意度调查力度，增加满意度调查样本量，充分了解服务对象对项目的满意度情况。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.84 | |  | |