|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法制监督与保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文化市场综合执法总队 | | | | | 实施单位 | | 北京市文化市场综合执法总队  法制监督处（研究室） | | | | |
| 项目负责人 | | 崔超 | | | | | 联系电话 | | 18611016099 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年  预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 55.467000 | 50.476000 | | 49.874900 | | 10 | | 98.81% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.467000 | 50.476000 | | 49.874900 | | 10 | | 98.81% | | 9.88 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 总队执法案卷的审核、行政执法监督、行政处罚听证组织工作、执法相关保障服务工作，以及总队有关行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理、行政处罚强制执行的申请等项工作。 | | | | | | 完成总队执法案卷的审核、行政执法监督、行政处罚听证组织工作、执法相关保障服务工作，以及总队有关行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理、行政处罚强制执行的申请等项工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：预计审核执法案卷不少1200卷，确保严格规范公正文明执法；审核合同约80件，确保合同无重大争议；印刷法规自由索取册、行政执法法律法规规章文件汇编等文书及执法材料，购买法律信息查询系统和企业信用信息查询系统各1套；组织召开专家论证会、讨论会若干、参加复议诉讼若干等。 | | | 1200 | 1561 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：案卷审核率达到100%，合同审核率100%，复议应诉全程参与率100%，确保程序规范、适法正确； | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：执法监督费和远郊区执行公务费全年执行，律师顾问费和印刷费执行期为3月、9月和11月；资金支出进度：按时间进度6月完成支出50%，12月完成支出进度100%。 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总预算50.476万元，其中执法监督调查取证及司法程序保障费3.1万元,法制印刷费18.5万元，法律专家律师顾问费28.5万元，远郊区执行公务费0.376万。 | | | 50.476万元 | 49.8749万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：解决总队执法有关法律事务，避免恶意复议风险，提高依法行政水平。 | | | 优良中差 | 优 | 25 | | 25 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：合同审核满意度≥90% | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.88 | |  | |