|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 收缴、罚没物品运输费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文化市场综合执法总队 | | | | | 实施单位 | | 北京市文化市场综合执法总队  办公室（装备财务处） | | | | |
| 项目负责人 | | 王辉 | | | | | 联系电话 | | 89156211 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 22.000000 | 22.000000 | | 22.000000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.000000 | 22.000000 | | 22.000000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 规范有效管理在文化市场执法工作中依法扣押、收缴、罚没的物品，及时收缴运输入库。 | | | | | | 2023年，全年收缴罚没物品运输费支付22万元，执行率100%。保障了执法收缴罚没物品及时收缴运输入库，保障结案物品及时销毁运输，全程安全运输无事故、无丢失。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年预计500运输车次 | | | 按计划完成 | 249 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 安全运输，不丢失罚没物品；扣押、收缴、罚没的物品运输要求 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 全年运输；完成运输任务 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制在22万元 | | | 22 | 22 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时将收缴罚没物品运输入库统一保管，保障收缴罚没物品完整，不出现丢失散落等问题，严防再次流向社会。 | | | 优良中低差 | 中 | 30 | | 17 | | 偏差原因：保障收缴罚没物品完整、不出现丢失散落的效益呈现不清晰。  改进措施：做好收缴罚没物品的入库统计，明确入库物品的数量情况、完整情况等。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥95% | | | 95 | 100 | 10 | | 6 | | 偏差原因：仅提供简单的满意度调查统计资料，满意度调查支撑资料不足。  改进措施：做好满意度调查问卷的统计工作，根据回收的调查问卷，结合问卷各项内容的调查结果对服务对象满意度进行深入分析，得出服务对象对项目的综合满意度，并深度挖掘项目存在的问题，为今后进一步规范项目管理、提高项目实施效果、改进自身工作提供依据。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83.00 | |  | |